## Sheet1
No. | 項目1 | 項目2 | 項目3 | 項目4 | 備考 | 開発工数(人日)
1 | 設計 | ベース開発 |  |  |  | 3.5
2 |  | 画面設計・詳細設計 |  |  |  | 12.5
3 |  | 結合テスト |  |  |  | 11
4 |  | サーバー構築・設定費用 |  |  |  | 1
5 |  | 機能追加・仕様変更予備費用 |  |  |  | 5
6
7 | 基本機能 | ログイン |  |  |  | 1
8 |  |  | パスワード再発行 |  |  | 0.5
9 |  | ログアウト |  |  |  | 0.1
10 |  | パスワード変更 |  |  |  | 0.2
11
12 | マスタ機能 | 基本設定 |  |  | ※単位マスタは不要の認識 | 1
13 | ユーザー | ユーザー管理（システム管理者） | 一覧 |  | ①ID（社員No.）②パスワード ③メールアドレス ④権限 | 1.5
14 |  |  | 登録 |  |  | 1.2
15 |  |  | 編集 |  |  | 0.5
16 |  |  | 削除 |  |  | 0.1
17 |  | ユーザー管理（課or工場所属員） | 一覧 |  | 同上＋⑤停止フラグ | 1.5
18 |  |  | 登録 |  |  | 1.2
19 |  |  | 編集 |  |  | 0.5
20 |  |  | 削除 |  |  | 0.1
21 | 業者・事業所 | 設計事務所マスタ | 一覧 |  |  | 1
22 |  |  | 登録 |  |  | 0.8
23 |  |  | 編集 |  |  | 0.5
24 |  |  | 削除 |  |  | 0.1
25 |  | 元請マスタ | 一覧 |  |  | 1
26 |  |  | 登録 |  |  | 0.8
27 |  |  | 編集 |  |  | 0.5
28 |  |  | 削除 |  |  | 0.1
29 |  | 外注先マスタ | 一覧 |  |  | 1
30 |  |  | 登録 |  |  | 0.8
31 |  |  | 編集 |  |  | 0.5
32 |  |  | 削除 |  |  | 0.1
33 |  | 取付業者マスタ | 一覧 |  |  | 1
34 |  |  | 登録 |  |  | 0.8
35 |  |  | 編集 |  |  | 0.5
36 |  |  | 削除 |  |  | 0.1
37 | 製品・建具 | 建具マスタ | 一覧 |  | ①表示順番 | 1
38 |  |  | 登録 |  |  | 0.8
39 |  |  | 編集 |  |  | 0.5
40 |  |  | 削除 |  |  | 0.1
41 |  | 製品内容マスタ | 一覧 |  | 属性情報 | 1
42 |  |  | 登録 |  |  | 0.8
43 |  |  | 編集 |  |  | 0.5
44 |  |  | 削除 |  |  | 0.1
45 |  | 製品・工事タイプマスタ | 一覧 |  | ①レンジ ②施工単価 | 1
46 |  |  | 登録 |  |  | 0.8
47 |  |  | 編集 |  |  | 0.5
48 |  |  | 削除 |  |  | 0.1
49 |  | 扉タイプマスタ | 一覧 |  | ①レンジ ②施工単価 | 1
50 |  |  | 登録 |  |  | 0.8
51 |  |  | 編集 |  |  | 0.5
52 |  |  | 削除 |  |  | 0.1
53 | その他 | 難易度ランクマスタ | 一覧 |  | ①納期 ②営業使用フラグ | 1
54 |  |  | 登録 |  |  | 0.8
55 |  |  | 編集 |  |  | 0.5
56 |  |  | 削除 |  |  | 0.1
57 |  | 仕上マスタ | 一覧 |  |  | 1
58 |  |  | 登録 |  |  | 0.8
59 |  |  | 編集 |  |  | 0.5
60 |  |  | 削除 |  |  | 0.1
61
62 | 共通 | トップ |  |  |  | 2
63 | 営業 | 現場概要 | 一覧 |  | 現場の新規登録と登録した現場情報の編集 | 2
64 |  |  | 登録 |  |  | 4.5
65 |  |  | 編集 |  |  | 3
66 |  |  | 削除 |  |  | 0.1
67 |  | 工程管理 | 一覧 |  | 現場管理から遷移 現場へ製品の新規登録と登録した製品情報の編集 | 2
68 |  |  | 登録 |  | 製品検索と登録 | 4
69 |  |  | 編集 |  |  | 3
70 |  |  | 削除 |  |  | 0.1
71 | 設計 | 現場概要 | 一覧 |  | 現場情報の一覧 | 1.5
72 |  | 工程管理 | 一覧 |  | 現場管理から遷移 | 4
73 |  |  | 更新（登録・編集） |  | 入力画面を設けず、簡易的に更新内容を入力しデータ更新できる仕様で実装 ※要望としては対象をチェックボックス式でモーダル画面で入力しデータ更新 営業／工程管理画面で登録した製品情報の更新（設計部門にしか更新できない製品情報あり） 設計部門の工程管理に関わる各種データの入力（ステータス更新） | 6
74 |  |  | CSV出力 | 工程表 | 設計／工程表を作成するための元ネタとなるCSVデータ出力機能 | 1
75 |  | 手配実績 | 一覧 |  | 閲覧のみ 課または担当者がどの程度の仕事を抱えているか検索できる画面 月毎（上旬・下旬）の各種金額集計機能あり ・総額 ・手配残 ・期間別 ・保留分 ・中止分 | 12.5
76 | 制作 | 製作 | 一覧 |  | ※カレンダー形式のスケジュール表 | 14
77 |  |  | 更新（登録・編集） |  | 工場内製作工程の入力 納期の入力 （他の部門に回答する納期と工場内だけのマル秘納期） | 6
78 | 施工 | 現場概要 | 一覧 |  | 現場情報の一覧 | 1
79 |  | 工程管理 | 一覧 |  | 現場管理から遷移 | 4
80 |  |  | 更新（登録・編集） |  | ※設計の「更新」と同様に簡易的仕様 施工部門の工程管理に関わる各種データの入力（ステータス更新） | 6
81 |  |  | CSV出力 | 工事依頼明細書 自主検査表 | 工事依頼明細書を作成するための元ネタとなるCSVデータ出力機能 自主検査表を作成するための元ネタとなるCSVデータ出力機能 | 1.5
82 |  | 受付台帳 | 一覧 |  |  | 3
83 |  |  | 更新（登録・編集） |  | ※設計の「更新」と同様に簡易的仕様 WH寸法を入力して施工費を算出 | 6
84 |  | 進捗確認 | 一覧 |  | 閲覧のみ 課または担当者がどの程度の仕事を抱えているか検索できる画面 | 2.5
[5 empty] | 合計（工数） | 156.1
[5 empty] | 合計（金額・税抜） | 6244000
別途見積もり：PDFファイル出力機能
No. | 項目1 | 項目2 | 項目3 | 項目4 | 備考 | 開発工数(人日)
1 | 設計 | 工程表 | PDF出力 |  | ※カレンダー形式のスケジュール表 | 11.5
2 | 製作 | 工事依頼書 | PDF出力 |  |  | 3
[5 empty] | 合計（工数） | 14.5
[5 empty] | 合計（金額・税抜） | 580000
12/9 追加開発分の工数
No. | 項目1 | 項目2 | 項目3 | 項目4 | 備考 | 開発工数(人日)
1 | 帳票エクセル出力機能 | 工程表 |  |  | ※前回見積内容のCSV出力機能（No74,81）の工数2.5人日からの差分工数分となります | 12.5
2 |  | 発送依頼書
3 |  | 工事依頼明細書 | 依頼書作成画面追加 メール添付機能追加 | メール添付機能 →追加添付 (例：地図、通行書)が可能
4 |  | 自主検査表
5 | 設計_工程管理 | 一括編集機能 | 画面上から登録データの一括編集と更新が可能 |  | ※N076 （カレンダー形式のスケジュール表）開発予定分の工数内で対応いたします | -
6 |  | CSV一括登録機能 | エクスポート／インポート機能
[5 empty] | 合計（工数） | 12.5
[5 empty] | 合計（金額・税抜） | 500000
12/3 打合せ時にて開発不要に