## メイン
■電設原価管理システム
開発費用概算見積
| 項目 | 内容 | 工数（人日） | 費用（税抜） | 備考
| フェーズ１ | 基礎開発 | 57 | 2280000
| 出来高集計 | 新規画面・機能追加 | 3 | 120000
※見積内容の詳細につきましては、シート「見積内訳」を参照ください。
月額保守費用
| 項目 | 内容 | 工数（人日） | 費用（税抜） | 備考
| サーバー運用費用 | - | - | 5000
| サーバー保守費用 | - | - | 10000
| システム運用・保守費用 | - | - | 10000
|  |  | 合計 | 25000

## 見積内訳
■フェーズ１
| No. | 項目1 | 項目2 | 項目3 | 項目4 | 備考 | 開発工数(人日)
| 1 | 設計 | ベース開発 |  |  |  | 3
| 2 |  | 画面設計・詳細設計 |  |  |  | 7.5
| 3 |  | 結合テスト |  |  |  | 5
| 4 |  | サーバー構築・設定費用 |  |  |  | 1
| 5 |  | 機能追加・仕様変更予備費用 |  |  |  | 5
6
| 7 | 基本機能 | ログイン |  |  |  | 1
| 8 |  |  | パスワード再発行 |  |  | 0.5
| 9 |  | ログアウト |  |  |  | 0.1
| 10 |  | パスワード変更 |  |  |  | 0.2
11
| 12 | マスタ機能 | 基本設定 |  |  |  | 1
| 13 |  | 大分類マスタ | CRUD |  | ※分類カテゴリーは大・中の２段階構成 | 1.5
| 14 |  | 中分類マスタ | CRUD |  |  | 1.5
| 15 |  | 資材マスタ | CRUD |  |  | 2.5
| 16 |  | 支給品マスタ | CRUD |  | ※価格なし | 2.2
| 17 |  | 元請マスタ | CRUD |  |  | 2.5
| 18 |  | ユーザーマスタ | CRUD |  | 権限としては管理者と作業員 | 3
19
| 20 | トップ画面 | 管理者用 |  |  | 現場情報群を表示 | 1.5
| 21 |  | 作業者用 |  |  | 全現場情報群を表示 現場情報群から伝票入力画面へ直接遷移可能 | 2
| 22 | 現場管理 |  | CRUD |  | ※作業者の紐付け不要 | 5
| 23 |  | 納品明細 | 一覧／編集 |  | 申請された伝票の一覧と編集 | 3
| 24 | 伝票入力 |  |  |  | 作業者からの申請のみ、編集機能不要 | 6
[6 empty] | 合計 | 55
[6 empty] | 合計（金額・税抜） | 2200000
■「出来高集計」画面
| No. | 項目1 | 項目2 | 項目3 | 項目4 | 備考 | 開発工数(人日)
| 1 | 新規画面 | 出来高集計画面 | 集計機能 |  |  | 3
[6 empty] | 合計 | 3
[6 empty] | 合計（金額・税抜） | 120000
※詳細設計・テスト工数を含む