## メイン
■施工管理表作成システム 開発_概算見積
フェーズ別概算見積
| 項目 | 内容 | 工数（人日） | 費用（税抜） | 備考
| フェーズ１ | 基礎開発 | 45.8 | 1832000
| フェーズ２ | 作業工数閲覧機能 | 2 | 80000 | 追加出力項目（工数・人日）を追加
| フェーズ３ | 施工管理表履歴機能 | 3.5 | 140000 | 「がん原性物質」取り扱いについての労働安全衛生法対策
|  |  | 合計 | 2052000 | ※見積内容の詳細につきましては、シート「見積内訳」を参照ください。
月額保守費用
| 項目 | 内容 | 工数（人日） | 費用（税抜） | 備考
| サーバー運用費用 | - | - | 5000
| サーバー保守費用 | - | - | 10000
| システム運用・保守費用 | - | - | 10000
|  |  | 合計 | 25000

## 見積内訳
■フェーズ１
| No. | 項目1 | 項目2 | 項目3 | 項目4 | 備考 | 開発工数(人日)
| 1 | 設計 | ベース開発 |  |  |  | 3
| 2 |  | 画面設計・詳細設計 |  |  |  | 6
| 3 |  | 結合テスト |  |  |  | 5
| 4 |  | サーバー構築・設定費用 |  |  |  | 1
| 5 |  | 機能追加・仕様変更予備費用 |  |  |  | 5
6
| 7 | 基本機能 | ログイン |  |  |  | 1
| 8 |  |  | パスワード再発行 |  |  | 0.5
| 9 |  | ログアウト |  |  |  | 0.1
| 10 |  | パスワード変更 |  |  |  | 0.2
11
| 12 | マスタ機能 | ※管理者マスタ、下請け業者マスタ以外のマスタは不要
| 13 |  | 管理者マスタ | CRUD |  | 管理者権限保有者を管理 | 3
| 14 |  | 下請け業社マスタ | CRUD |  | 下請け業社情報の管理（ログインIDは業者毎に付与） | 2
| 15 |  | 下請け業社（従業員）マスタ | CRUD |  | 下請け業社に紐付く従業員情報を管理 | 2.5
16
| 17 | トップ画面 | 管理者用（株式会社住ゴム産業） |  |  | 現場情報群を表示 ※施工管理表一覧へ直接遷移可能 | 1.5
| 18 |  | 作業者用（下請け業社） |  |  | 工事Noの入力、現場情報の工事Noと照合を実行する画面 | 2
| 19 | 現場管理 |  | CRUD |  | 現場名、工事Noを登録・編集 | 2
| 20 | 施工管理表一覧 | 施工管理表の検索 |  |  | 業者別・期間指定の検索が可能 | 2
| 21 |  | PDF出力 |  |  | 対象の施工管理表をPDFダウンロード | 5
| 22 | 施工管理表入力 |  |  |  | 現：施工管理表をベースに作成 | 4
[6 empty] | 合計 | 45.8
[6 empty] | 合計（金額・税抜） | 1832000
■フェーズ２：新規機能「作業工数閲覧機能」
| No. | 項目1 | 項目2 | 項目3 | 項目4 | 備考 | 開発工数(人日)
| 1 | 既存画面修正 | 出力項目（工数・人日）の追加 |  |  | 既存画面「現場管理」へ追加出力項目（工数・人日）を追加する | 2
[6 empty] | 合計 | 2
[6 empty] | 合計（金額・税抜） | 80000
※詳細設計・テスト工数を含む
■フェーズ３：新規機能「作業日報履歴機能」
※労働安全衛生法に基づき、厚生労働大臣が定める「がん原性物質」について、これら物質を取り扱う業務に従事する労働者の作業記録等を30年間保存する必要があるため
※下請け業社（従業員）が、既存の「施工管理表一覧」画面と同機能を利用できるようにする。
| No. | 項目1 | 項目2 | 項目3 | 項目4 | 備考 | 開発工数(人日)
| 1 | 新規画面追加 | 施工管理表履歴 |  |  | ログイン者（下請け業社（従業員））の施工管理表一覧を表示 ※ログイン者が作業員登録された施工管理表が対象 ※現場No、期間の検索が可能 ※No20に類似 | 2
| 2 |  | PDF出力 |  |  | 対象の施工管理表をPDFダウンロード ※No21に類似 | 1.5
[6 empty] | 合計 | 3.5
[6 empty] | 合計（金額・税抜） | 140000
※詳細設計・テスト工数を含む